## 표지
저전력 Hybrid Cloud Service Appliance 개발 과제 통합테스트 시나리오(결과서)
주관기관 : FA리눅스
참여기관 : 소프트웨어인라이프
Copyright ⓒ 2014 FALINUX Co., Ltd. All Rights Reserved.

## 개정이력
개정 이력
버전 | 작성일자 | 작성자 | 승인자 | 변경 내용
1.0 | 2014.10.08 |  |  | 최초작성

## 통합테스트시나리오(결과서)
업무구분 | 시나리오 ID | 시나리오 설명 | 사전조건/환경 | No | 테스트 절차 | 테스트 데이터 | 예상결과 | 테스트 결과 | 테스트 담당자 | 테스트 일자 | 비고 | 요구사항ID | 결함 내용
[13 empty] | 결함번호 | 조치자 | 조치일
서비스 권한 접근권한 키 갱신/만기일 확인 | IT_SIL_001 | 사용자 인증 후 어플리케이션에 접근하기 위한 서비스 권한을 요청한 후 권한 키를 받는다. | - | 1 | 사용자 로그인 요청 | 로그인 ID : | 구글 OAuth2 인증 모드로 진입. 정상적인 계정 인증을 마치면 계정 정보를 가져온다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_001 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 구글 APPS 서비스 권한 요청 (Profile, Drive, Calendar에 대한 Access 권한 요청) | - | 권환 요청 웹 화면 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_002 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | 서비스 권한 키 생성 | 권한 키 값 | 유효한 key 값으로 갱신 되었으면 access key 값을 출력한다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_003
|  |  |  | 4 | 권한 키 만기일 확인 | 만기일 값 | 만기일인지 여부 확인 데이터 출력 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_004 |  | 이승민 | 2014.11.20
구글 문서 생성 | IT_SIL_002 | 구글 드라이브에서 문서를 생성하고 드라이브에 저장한다. 저장된 문서의 고유 ID 값을 가져온다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_005 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 구글 드라이브 문서 생성 | 저장된 문서 | 드라이브에 문서를 생성한다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_006 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | ID 값 캐치 | 문서 ID | 저장된 문서의 ID값을 어플리케이션에 출력한다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_007 |  | 이승민 | 2014.11.20
구글 문서 삭제 | IT_SIL_003 | 구글 드라이브에 저장된 문서의 ID값으로 문서를 삭제한다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 구글 OAuth2 인증 모드로 진입. 정상적인 계정 인증을 마치면 계정 정보를 가져온다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_008 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 드라이브에 저장된 문서를 삭제한다. | 문서 ID | 문서 삭제 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_009 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | 어플리케이션의 삭제 완료 정보를 확인한다. | 삭제 완료 값 | OK 출력 메시지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_010 |  | 이승민 | 2014.11.20
구글 문서 공유 | IT_SIL_004 | 드라이브의 문서를 선택하여 다른 계정과 공유시킨다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_011 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 문서를 선택하여 다른 구글 계정 사용자와 문서를 공유 | 권한 부여 확인 데이터 | 문서 공유 결과값 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_012 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | 공유 문서의 권한 정보를 어플리케이션에서 확인한다. | 권한 정보 데이터 | 권한 정보 데이터 출력 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_013 |  | 이승민 | 2014.11.20
구글 문서 폴더 이동 | IT_SIL_005 | 드라이브의 문서를 선택하여 다른 폴더로 이동시킨다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_014 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 드라이브에서 새로운 폴더 생성 후 문서를 이동시킨다. | - | 문서 이동 확인 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_015 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | 이동된 폴더에서 문서 목록을 호출 | 문서 목록 데이터 | 문서 목록 데이터 출력 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_016 |  | 이승민 | 2014.11.20
권한 요청 권한 요청 응답처리 | IT_SIL_006 | access key 값으로 구글 apps에 접근한다. | 구글 계정 로그인 | 1 | 로그인 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_017 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 구글 APPS 서비스 권한 요청 (Profile, Drive, Calendar에 대한 Access 권한 요청) | - | 권한 요청 웹 화면 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_018 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | access key 값으로 app 접근 | 접근 승인 값 | 접근 승인 값을 출력하면 접근 권한이 생긴다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_019 |  | 이승민 | 2014.11.20
Google API 호출 | IT_SIL_007 | 구글 API 요청 후 응답처리 시간을 측정한다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_020 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 같은 API를 5번 호출한다 | 반응 시간 데이터 | 5번의 API 호출 시 각 데이터 가 5초 안에 출력된다. | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_021 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | - | - | - | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_022 |  | 이승민 | 2014.11.20
ARM 데이터 처리 시간 | IT_SIL_008 | ARM 서버에 데이터 요청 후 응답시간을 체크한다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_023 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 데이터를 호출을 10번 시행한다. | 문서/이미지 | - | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_024 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | 회수에 따른 처리 시간 확인 | 시간 데이터 | 10번 호출 시 모두 5초 이내에 처리 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_025 |  | 이승민 | 2014.11.20
ARM 데이터 요청 실패 | IT_SIL_010 | ARM 서버에 데이터 요청 후 실패 회수를 체크한다. | 구글 계정 로그인 유지 | 1 | 로그인 유지 | 로그인 ID : | 로그인 상태 유지 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_026 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 2 | 데이터 호출을 10번 시행한다. | 문서/이미지 | - | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_027 |  | 이승민 | 2014.11.20
|  |  |  | 3 | 회수에 따른 처리결과 확인 | 성공/실패 출력 | 10번 호출 시 모두 성공으로 출력 | N/A | 강태호 | 2014-11-01 |  | SIL_RT_028 |  | 이승민 | 2014.11.20