## 표지
저전력 Hybrid Cloud Service Appliance 개발 과제 통합테스트 시나리오(결과서)
주관기관 : FA리눅스
참여기관 : 소프트웨어인라이프
Copyright ⓒ 2014 FALINUX Co., Ltd. All Rights Reserved.

## 개정이력
개정 이력
버전 | 작성일자 | 작성자 | 승인자 | 변경 내용
1.0 | 2014.10.08 |  |  | 최초작성

## 통합테스트시나리오(결과서)
업무구분 | 시나리오 ID | 시나리오 설명 | 사전조건/환경 | No | 테스트 절차 | 테스트 데이터 | 예상결과 | 테스트 결과 | 테스트 담당자 | 테스트 일자 | 비고 | 요구사항ID | 결함 내용
[13 empty] | 결함번호 | 조치자 | 조치일
서버의 소모되는 전력 확인 | IT_SI_002 | 전력 측정 장비를 활용하여 다양한 환경에서 소비 전력을 측정한다. | 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끊고 적어도 1 Hour 이상 실온에서 안정 | 1 | 부팅 시작이 시작한 후 끝난 뒤 5분까지의 소비 전력을 측정한다. | 6W | 최대 45W를 넘지 않는다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 2 | 테스트 1번 측정 후 10분 후에 다시 2차 소비전력을 측정한다. | 3.6W | 최대 45W를 넘지 않는다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 3 | 테스트 2번 측정 후 10분 후에 다시 3차로 소비전력을 측정한다. | 3.5W | 최대 45W를 넘지 않는다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 4 | 1,2,3차 소비 전력 측정치를 평균하여 소비 전력을 구한다. | 4.37W | 최대 45W를 넘지 않는다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
서버의 안정성 테스트 | IT_SI_003 | ARM 기반의 Linux OS의 안정성을 측정 하기 위하여, 리눅스 테스트 프로젝트(LTP)의 성능 측정 툴을 활용하여 안정성을 검증한다. | LTP version : ltp-20140828 run command : ./runltp -p -t 100h -l /tmp/result.log -C /tmp/result.fail -o /tmp/result.output -d /tmp/ | 1 | 파일시스템 스트레스 테스트(file system stress tests) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 2 | 디스크 I/O 테스트(Disk I/O tests) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 3 | 메모리 관리 스트레스 테스트(Memory management stress tests) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 4 | IPC 스트레스 테스트(IPC stress) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 5 | 스케줄러 테스트(Scheduler tests) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 6 | 명령어 함수 확인 테스트(Commands functional verification tests) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 7 | 시스템 호출 함수 확인 테스트(system call functional verification tests) | 없음 |  | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
서버의 SW 호환성 및 이식성 확인 | IT_SI_004 | x86 기반의 Linux 와 ARM 기반의 Linux 환경에서 유명한 공개 소프트웨어 10종에 대하여 Cross로 컴파일 하여 이식성을 검증한다. | ARM 기반으로 10종의 어플리케이션을 미리 Cross 컴파일을 한다. | 1 | ARM 기반으로 컴파일한 Apache Web Server가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | default web page | wget http://localhost을 이용해 default web page를 읽어서 It works!라는 페이지가 나오는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 2 | ARM 기반으로 컴파일한 NGINX Web Server가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | default web page | wget http://localhost을 이용해 default web page를 읽어서 Welcome to nginx!라는 페이지가 나오는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 3 | ARM 기반으로 컴파일한 WS-FTP가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | test.txt | x86 PC에서 FTP로 test.txt가 전송되는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 4 | ARM 기반으로 컴파일한 Pro-FTP가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | test.txt | x86 PC에서 FTP로 test.txt가 전송되는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 5 | ARM 기반으로 컴파일한 MariaDB가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | version확인 | client로 접속하여 버전확인을 통해 정상동작을 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 6 | ARM 기반으로 컴파일한 PostgreSQL이 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | version확인 | SQL client로 접속하여 버전확인을 통해 정상동작을 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 7 | ARM 기반으로 컴파일한 Tomcat 7.x가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | default web page | wget http://localhost:8080/을 통해 default web page가 나오는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 8 | ARM 기반으로 컴파일한 Bind (DNS)가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | /etc/resolv.conf에서example.com에 대한 nameserver를 새로 추가한다. | dig test.example.com을 통해 지정한 IP주소로 정상적으로 변환되는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 9 | ARM 기반으로 컴파일한 OpenSSH가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | 로컬 127.0.0.1 접속 | ssh 127.0.0.1로 접속해서 접속 여부를 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01
|  |  |  | 10 | ARM 기반으로 컴파일한 Samba가 정상적으로 사용가능한지 실행 테스트 한다. | smb.conf에서 test 디렉토리에 대한 항목을 추가한다. | 윈도우PC에서 test 디렉토리가 접근되는지 확인한다. | Pass | 홍길동 | 2014-11-01